BÀI KIỂM TRA

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG & KẾ HOẠCH SPRINT

Dự án: SmartCanteen – Ứng dụng đặt suất cơm trưa cho nhân viên công ty ABC

Ngày làm bài: 19/10/2026

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

• Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

• Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

• Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

• Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

• Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

## a) Viết 2 Feature thuộc Epic trên

| Feature 1 | Đặt và hủy suất ăn trực tuyến |
| --- | --- |
| Mô tả | Cho phép nhân viên chọn món, đặt suất ăn cho ngày hôm sau (hoặc trong ngày trước giờ chốt) và hủy suất đã đặt trước 9h30, mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng. |
| Feature 2 | Theo dõi lịch sử đặt và công nợ tháng |
| Mô tả | Cho phép nhân viên tự xem danh sách các suất đã đặt trong tháng, số tiền tương ứng và tổng công nợ sẽ bị trừ lương. |

## b) Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…"

Mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

| US thuộc Feature 1 | Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày hôm sau trước 9h30 để tôi có cơm trưa đúng món mình chọn dù đang công tác hoặc làm từ xa. |
| --- | --- |
| US thuộc Feature 2 | Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất và tổng tiền phải trả trong tháng để tôi chủ động theo dõi chi phí ăn trưa của mình. |

## c) Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật (không phải User Story)

Task kỹ thuật: "Thiết kế và tạo bảng dữ liệu Order (suất đặt) với các trường: employee_id, menu_item_id, order_date, status, created_at trên cơ sở dữ liệu." Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ việc lưu trữ dữ liệu đặt suất. Nó không mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng cuối (nhân viên/hành chính), không thể viết theo cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", và thường được phân rã từ User Story khi Development Team lập kế hoạch Sprint. Do đó đây là Task chứ không phải User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

## Story A

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

| Tiêu chí bị vi phạm rõ nhất | Valuable / Testable (và cả Estimable) |
| --- | --- |
| Giải thích (1 câu) | Story không mô tả hành vi nghiệp vụ cụ thể nào, chỉ nêu cảm xúc chung nên không đo lường được giá trị và không thể viết test case hay ước lượng. |
| Viết lại đạt chuẩn | Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn chỉ với tối đa 3 thao tác trên điện thoại để tôi hoàn tất việc đặt cơm trong vòng 1 phút trước khi vào họp. |

## Story B

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

| Tiêu chí bị vi phạm rõ nhất | Small (và Independent) |
| --- | --- |
| Giải thích (1 câu) | Story gộp quá nhiều chức năng độc lập vào một câu, khiến nó quá lớn để hoàn thành trong một Sprint và khó ước lượng cũng như kiểm thử riêng lẻ. |
| Viết lại đạt chuẩn | Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn. |

(Có thể tách thành nhiều story nhỏ khác: đặt suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ, đánh giá món…)

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

User Story: "Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời điểm hiện tại còn trước 9h30, When nhân viên chọn suất đó và bấm "Hủy suất", Then hệ thống hủy thành công, trạng thái suất chuyển thành "Đã hủy", suất không còn được tính vào báo cáo nhà bếp và không bị trừ tiền cuối tháng. |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời điểm hiện tại đã từ 9h30 trở đi, When nhân viên cố gắng bấm "Hủy suất", Then hệ thống từ chối thao tác, hiển thị thông báo "Đã quá giờ hủy (sau 9h30). Suất vẫn được tính tiền." và trạng thái suất không thay đổi. |
| AC-03 | Given nhân viên chưa từng đặt suất nào cho ngày hôm nay, When nhân viên mở màn hình quản lý suất của mình, Then hệ thống không hiển thị nút "Hủy suất" (hoặc nút bị vô hiệu hóa) và thông báo "Bạn chưa đặt suất nào cho ngày này.". |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog đã được ước lượng. Velocity 3 Sprint gần nhất: 18, 22, 20 SP. Sprint kế tiếp 2 tuần, nhân sự không đổi.

## a) Điền mức ưu tiên MoSCoW và giải trình 2 hạng mục

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't |

Giải trình lựa chọn (2 hạng mục):

| SC-01 (Must) | Đây là chức năng cốt lõi giải quyết vấn đề lớn nhất: nhân viên công tác/làm từ xa không đặt được cơm và sổ giấy hay ghi nhầm. Không có đặt suất thì toàn bộ hệ thống không mang lại giá trị. Do đó bắt buộc phải có trong phiên bản đầu. |
| --- | --- |
| SC-07 (Won't) | Chia sẻ thực đơn lên fanpage là tính năng marketing/truyền thông, không giải quyết trực tiếp 5 vấn đề đang đau của công ty (đặt từ xa, nhầm sổ, tổng hợp thủ công, nấu thừa/thiếu, tra cứu công nợ). Có thể làm sau khi các luồng nghiệp vụ cốt lõi đã ổn định. |

## b) Chọn hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

Velocity dự kiến (trung bình 3 Sprint gần nhất): (18 + 22 + 20) / 3 ≈ 20 Story Point.

Các hạng mục chọn vào Sprint kế tiếp:

| Mã | Hạng mục | SP |
| --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 |
|  | Tổng | 24 |

Căn cứ lựa chọn: Ưu tiên các Must tạo thành luồng giá trị hoàn chỉnh (đăng nhập → đặt → hủy → báo cáo cho hành chính/nhà bếp). Tổng 24 SP hơi cao hơn velocity trung bình 20, nhưng vẫn trong biên độ biến động đã quan sát (18–22). Có thể chấp nhận hoặc trao đổi với PO để đưa SC-03 xuống nếu team cảm thấy rủi ro cao; phương án an toàn hơn là SC-06 + SC-01 + SC-02 = 16 SP và để SC-03 sang Sprint sau.

Phương án khuyến nghị (an toàn hơn, ≤ velocity): SC-06 (8) + SC-01 (5) + SC-02 (3) = 16 SP. SC-03 đưa vào Sprint tiếp theo.

## c) Sprint Goal

Sprint Goal: Nhân viên có thể đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, đặt và hủy suất cơm trưa trước 9h30 mọi lúc mọi nơi; đồng thời hành chính có báo cáo số lượng từng món để gửi nhà bếp – loại bỏ hoàn toàn sổ giấy và cuộc gọi thủ công mỗi sáng.

## d) Nhận xét Burndown và đề xuất hành động

Dữ liệu đến hết ngày làm việc thứ 5:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint:

Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng và khoảng cách đang nới rộng (ngày 5 còn 15 SP trong khi lý tưởng chỉ còn 10 SP). Team đang chậm khoảng 5 SP so với kế hoạch, tốc độ đốt (burn rate) thấp hơn kỳ vọng. Nếu giữ nguyên tốc độ hiện tại, rất có nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal.

Đề xuất 1 hành động cụ thể:

Ngay trong Daily Scrum ngày 6, Scrum Master tạo điều kiện để Development Team và Product Owner thảo luận: xác định story nào đang bị tắc (blocker), xem xét cắt bớt scope của story đang làm dở hoặc đưa một phần công việc chưa bắt đầu ra khỏi Sprint Backlog (nếu cần) để bảo vệ Sprint Goal cốt lõi (đặt + hủy suất). Đồng thời kiểm tra lại xem có trở ngại kỹ thuật hoặc phụ thuộc bên ngoài cần escalate ngay hay không.

— Hết bài làm —